## Feuil1
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 4 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un menu afin de pouvoir utiliser l'application
| a |  |  |  | Bouton pour personnaliser les cartes
| b |  |  |  | Bouton pour commencer une nouvelle partie
2 |  | 5 | 12 | 2 | En tant qu'utilisateur, démarrer une partie afin de pouvoir jouer.
| a |  |  |  | Il y a 16 cartes d'affichées
| b |  |  |  | Les images des cartes sont cachées
| c |  |  |  | Les images sont choisi aléatoirement dans la base de données
3 |  | 5 | 8 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir retourner des cartes afin de pouvoir jouer
| a |  |  |  | Lorsqu'appuyer les cartes se retournent
| b |  |  |  | On ne peut retourner que 2 cartes à la fois
| e |  |  |  | Il ne peut y avoir que 2 cartes identiques
4 |  | 5 | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un suivi de ma progression afin de connaître celle-ci
| a |  |  |  | Lorsque 2 cartes identiques sont retournées l'utilisateur est signalé.
| b |  |  |  | Lorsque les 2 cartes ne sont pas pareil, les cartes se rementent face cachée
5 |  | 8 | 13 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite personnaliser les cartes afin de pouvoir personnaliser les cartes
| a |  |  |  | On peut ajouter des images avec l'appareil photo
| b |  |  |  | Les images sont enregistrées dans une base de données
6 |  | 5 | 4 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir finir la partie afin de pouvoir gagner la partie
| a |  |  |  | L'utilisateur est renvoyé au menu
| b |  |  |  | Toute les cartes doivent être retourner
| c |  |  |  | Une musique est jouer
| d |  |  |  | Une boîte de dialogue apparait à la fin pour féliciter l'utilisateur
|  | 33 | 48

## Sprint1
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
1 |  | 5 | 4 | 1 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un menu afin de pouvoir utiliser l'application
| a |  |  |  | Bouton pour personnaliser les cartes
| b |  |  |  | Bouton pour commenccer une nouvelle partie
2 |  | 5 | 12 | 2 | En tant qu'utilisateur, démarrer une partie afin de pouvoir jouer.
| a |  |  |  | Il y a 16 cartes d'affichées
| b |  |  |  | Les images des cartes sont cachées
| c |  |  |  | Les images sont choisi aléatoirement dans la base de données
3 |  | 5 | 8 | 3 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir retourner des cartes afin de pouvoir jouer
| a |  |  |  | Lorsqu'appuyer les cartes se retournent
| b |  |  |  | On ne peut retourner que 2 cartes à la fois
| e |  |  |  | Il ne peut y avoir que 2 cartes identiques
|  | 15 | 24
https://stackoverflow.com/questions/4865244/android-using-findviewbyid-with-a-string-in-a-loop

## Sprint2
ID | Critère | Estimation effort | Estimation du temps (Android) | Ordre | Description
4 |  | 5 | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir un suivi de ma progression afin de connaître celle-ci
| a |  |  |  | Lorsque 2 cartes identiques sont retournées l'utilisateur est signalé.
| b |  |  |  | Lorsque les 2 cartes ne sont pas pareil, les cartes se rementent face cachée
5 |  | 8 | 13 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite personnaliser les cartes afin de pouvoir personnaliser les cartes
| a |  |  |  | On peut ajouter des images avec l'appareil photo
| b |  |  |  | Les images sont enregistrées dans une base de données
6 |  | 5 | 4 | 6 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir finir la partie afin de pouvoir gagner la partie
| a |  |  |  | L'utilisateur est renvoyé au menu
| b |  |  |  | Toute les cartes doivent être retourner
| c |  |  |  | Une musique est jouer
| d |  |  |  | Une boîte de dialogue apparait à la fin pour féliciter l'utilisateur
|  | 18 | 24